## Sheet1
Task | Prioritet | Status | Qeydlər | Başlama tarixi | Bitmə tarixi
Bonus illərinin əlavə edilməsi | Low | To Do | Analiz edilib | - | -
Anketlər bölməsində anketdən qazanılan bonus miqdarı göstərilsin. | Low | To Do | Analiz edilib | - | 2025-07-16
Admin paneldə Hesabatlar \ bonus hesabatları bölməsində açıqlamaya bonusun növu yazılsın | Normal | To Do | Analiz edilib | - | -
Panel bölməsində seçilən tarix aralığına uyğun bonus miqdarının göstərilməsi | Normal | To Do | Analiz edilib | - | -
Endirim kampaniyasını bölgələr üzrə tətbiq etmək olsun | Normal | Prod |  | 2025-02-11 | 2025-02-19
Tetris oyunu | Normal | Hold | prioritet olmadığı üçün sonradan yenidən analiz ediləcək | - | -
Admin panel modullarının eyniləşdirilməsi Şəkillər Kuponlar Videolar Admin paneldə şriftlərin düzəldilməsi | Normal | To Do | Analiz edilib | - | -
Kisə hesabatları | Normal | Ready for prod |  |  | 2025-06-25
Tətbiqdə keçirilən vaxt paneldə görünsün. | Low | To Do |  | - | -
Onlayn sifarişlər hisəssində endirim | High | To Do |  | - | -
Tez-tez Soruşulan Suallar (FAQ) bölməsinin yaradılması | Normal | Prod
Rolların yaradılması | Normal | Prod |  |  | 2025-05-26
Serverdə olan problemlərlə bağlı xəta mesajlarının çıxarılması | Normal | Prod |  | 2025-05-20 | 2025-05-27
Qaydalar və Şərtlər/Haqqımızda login səhifədə yerləşdirilməsi | Normal | Prod |  | 2025-05-21 | 2025-05-27
"Şifrimi unutdum" bölməsində istifadəçi adının (FIN kodun) mobil nömrə ilə əvəzlənməsi | Very High | Ongoing |  |  | 2025-07-09
Yeni oyunların tətbiqə əlavə edilməsi | Low | Ideas | Analiz edilir
İnkişaf etmiş bildirişlər və şəxsi xatırlatmalar | High | Ideas | Analiz edilir
Oyunlara bonus sisteminin tətbiq edilməsi | High | To Do
Tətbiq daxili funksiyaların fərdiləşdirilməsi | High | Ideas | Analiz edilir
Xüsusi günlərdə loqonun dəyişdirilməsi | Normal | Ideas | Analiz edilir
Achievement path (İnkişaf yolu) | Low | Ideas | Analiz edilir
Online çat sistemi | High | Ideas | Analiz edilir
Tikinti materialları hesablayıcı alətləri | High | Ideas | Analiz edilir
Gündəlik, həftəlik və aylıq kisə hədəfləri | High | Ideas | Analiz edilir
Offline giriş və məlumat Ehtiyatı | High | To Do | Analiz edilir
Tətbiq daxilində Leaderboard sistemi | Normal | To Do
Paneldə olan TOP-20 QR kod oxudan ustaların rayonlarının görünməsi | Low | Ongoing |  |  | 2025-07-09
Əməliyyat stastusları dəyişdirilən zaman istifadəçiyə bildirişlər getməlidir | High | To Do
Hədəf modulunun sistemə inteqrasiyası | Very High | Prod |  |  | 2025-06-25